## 様式３
| 様式３ 施工状況把握チェックシート | [6 empty] | R3.10版
【 施 工 状 況 把 握 チ ェ ッ ク シ ー ト（ コ ン ク リ ー ト 打 込 み 時）】
| 事務所名 |  |  |  | 工事名 | [5 empty] | 【参考】改訂の概要（チェック項目以外）
| 構造物名 |  |  |  | 部位 |  |  | リフト |  |  | ・「確認」という表現を削除。 確認者 → 記入者、確認日時 → 臨場日時 確認 → 評価 ・メモ、記述欄の記入時期が分かる表現に変更。 メモ → 事前把握メモ、記述 → 臨場時メモ ・臨場時メモ欄（旧・記述欄）について、以前は視点を絞っていたが、 関係者の理解度を考慮し、自由度を高めるため「―」を削除した。 ・工区欄を削除（工事名の一部のため） ・最下段に、使用上の留意点を追記。
| 受注者名 |  |  |  | 記入者名
| 配合 |  |  |  | 臨場日時
| 打込み開始時刻 |  | 予定 | 実績 | 打込み開始時気温 | 天候
| 打込み終了時刻 |  | 予定 | 実績 | 打込み量(m3) | リフト高(m)
| 施工 段階 | チェック項目 |  |  |  |  | 事前把握 メモ | 臨場時 メモ | 評価 |  | 【参考】改訂の概要
1 | 準備 | 運搬装置・打込み設備・型枠内は清掃され、コンクリート中にごみ等が混入しないか。 | [7 empty] | 1 | 清掃の項目として、他項目から型枠内も追加し、目的（ごみ混入防止）を追記。
2 |  | コンクリートと接して吸水するおそれのあるところは、湿らせているか。 | [7 empty] | 2 | ・型枠以外、既設Con等も吸水のおそれ有。 ・型枠でも、剥離剤や材質によっては吸水のおそれ無し。
3 |  | 硬化したコンクリート表面は、レイタンス等を取り除き、湿らせているか。 | [7 empty] | 3 | ・ぬらす→湿らせる（No.2と用語統一。過度な滞水を想起させない。） ・類似の項目と併せて確認するため、順序を入替
4 |  | 型枠内にたまった水は、打込み前に除去しているか。 | [7 empty] | 4 | ・現場で、散水や清掃後の滞水除去不足事例が散見されるため。 ・型枠内の清掃は、No.1と統合。
5 |  | かぶり内に、結束線はないか。 | [7 empty] | 5 | （変更なし）
6 |  | コンクリート打込み作業の人員配置（※）は適切か。 | [7 empty] | 6 | 余裕を予備と勘違いすることを避けるため、表現を修正。
7 |  | 予備のバイブレータを準備しているか。 | [7 empty] | 7 | （変更なし）
8 |  | 発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。 | [7 empty] | 8 | （変更なし）
9 | 運搬 | 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。 | [7 empty] | 9 | （変更なし）
10 | 打込み | ポンプや配管内面の潤滑性を確保するため、先送りモルタルの圧送等の処置を施しているか。 | [7 empty] | 10 | （変更なし）
11 |  | 鉄筋や型枠は乱れていないか。 | [7 empty] | 11 | （変更なし）
12 |  | 打込み箇所の設定は、型枠内でのコンクリートの横移動が生じないように、目的の位置、あるいは適切な間隔としているか。 | [7 empty] | 12 | ・現場での指摘が多く、2017示方書改訂も反映。 ・「垂直に」は、No.17に移行。
13 |  | コンクリートは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。 | [7 empty] | 13 | （変更なし）
14 |  | コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。 | [7 empty] | 14 | （変更なし）
15 |  | １層の高さは、50cm以下としているか。 | [7 empty] | 15 | （変更なし）
16 |  | ２層以上に分けて打ち込む場合、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。 | [7 empty] | 16 | （変更なし）
17 |  | ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さを1.5m以下として、鉛直に打ち込んでいるか。 | [7 empty] | 17 | ・「鉛直に」をNo.12から移行。
18 |  | 表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込んでいるか。 | [7 empty] | 18 | （変更なし）
19 | 締固め | 棒状バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。 | [7 empty] | 19 | ・用語の統一 （バイブレータ → 棒状バイブレータ）
20 |  | 棒状バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は適切か。（一般に50cm以下） | [7 empty] | 20 | ・挿入間隔は使用機械や構造物の形状等に応じて定める →「50cm以下」は一般値であることを明記した。
21 |  | 棒状バイブレータの振動時間は適切か。（目安は５～15秒） | [7 empty] | 21 | ・振動時間は、使用材料や構造物の形状等に応じて定める → 5～15秒は目安であることを明記した。
22 |  | 締固め作業中に、棒状バイブレータを鉄筋等に接触させ、振動を与えていないか。 | [7 empty] | 22 | ・スイッチを切る等の対応を連想しやすくするため、表現を修正
23 |  | 棒状バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。 | [7 empty] | 23 | ・用語の統一 （バイブレータ → 棒状バイブレータ）
24 |  | 棒状バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。 | [7 empty] | 24 | ・用語の統一 （バイブレータ → 棒状バイブレータ）
25 | 養生 後日 記入 | 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。 | [7 empty] | 25 | （変更なし） ※養生は、施工状況把握チェックシート以外の資料（ガイド、施工計画書作成マニュアル等）で、より充実した対応を促すような対応が適切と考え、今回の改訂対象からは除外した。
26 |  | コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。 | [7 empty] | 26
27 |  | 湿潤状態を保つ期間は適切であるか。 | [7 empty] | 27
28 |  | 型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。 | [7 empty] | 28
要改善 事項等
※コンクリート打込み作業人員とは、コンクリートの打込み・締固め作業時の人員のうち、直接作業に携わらない者 （監理技術者等やポンプ車運転手等）を除いた人員。 施工状況把握の結果、人員配置に問題があると見受けられた場合は、再検討を指示する。
本チェックシート使用上の留意点
・本資料は「2017年制定 コンクリート標準示方書【施工編】」や「山口県土木工事共通仕様書」等に基づき、標準的な材料 および施工方法を想定した内容としている。 ・暑中／寒中コンクリートの場合等、環境条件や使用材料等に応じてチェック項目を変更または追加してもよい。
様式3-1

## 様式３(記載例)
| （記載例）様式３ 施工状況把握チェックシート | [9 empty] | R3.10版
【 施 工 状 況 把 握 チ ェ ッ ク シ ー ト（ コ ン ク リ ー ト 打 込 み 時）】
| 事務所名 |  | ○○土木建築事務所 |  |  |  | 工事名 | 県道○○線 道路改良工事 第○工区 | [5 empty] | 【参考】改訂の概要（チェック項目以外）
| 構造物名 |  | ○○橋 A1橋台 |  |  |  | 部位 | たて壁 |  |  | リフト | 2 |  | ・「確認」という表現を削除。 確認者 → 記入者、確認日時 → 臨場日時 確認 → 評価 ・メモ、記述欄の記入時期が分かる表現に変更。 メモ → 事前把握メモ、記述 → 臨場時メモ ・臨場時メモ欄（旧・記述欄）について、以前は視点を絞っていたが、 関係者の理解度を考慮し、自由度を高めるため「―」を削除した。 ・工区欄を削除（工事名の一部のため） ・最下段に、使用上の留意点を追記。
| 受注者名 |  | ○○建設（株） |  |  |  | 記入者名 | 主任監督員 ○○○○
| 配合 |  | 27-12-20 BB |  |  |  | 臨場日時 | 2021/10/18(月) 8:30～12:00
| 打込み開始時刻 |  | 予定 | 9:00 | 実績 | 9:10 | 打込み開始時気温 | 22.0℃ | 天候 |  | 曇のち晴
| 打込み終了時刻 |  | 予定 | 11:30 | 実績 | 11:45 | 打込み量(m3) | 80 | リフト高(m) |  | 3
| 施工 段階 | チェック項目 | [7 empty] | 事前把握 メモ | 臨場時 メモ | 評価 |  | 【参考】改訂の概要
1 | 準備 | 運搬装置・打込み設備・型枠内は清掃され、コンクリート中にごみ等が混入しないか。 | [9 empty] | ○ | 1 | 清掃の項目として、他項目から型枠内も追加し、目的（ごみ混入防止）を追記。
2 |  | コンクリートと接して吸水するおそれのあるところは、湿らせているか。 | [9 empty] | ○ | 2 | ・型枠以外、既設Con等も吸水のおそれ有。 ・型枠でも、剥離剤や材質によっては吸水のおそれ無し。
3 |  | 硬化したコンクリート表面は、レイタンス等を取り除き、湿らせているか。 | [9 empty] | ○ | 5 | ・ぬらす→湿らせる（No.2と用語統一。過度な滞水を想起させない。） ・類似の項目と併せて確認するため、順序を入替
4 |  | 型枠内にたまった水は、打込み前に除去しているか。 | [9 empty] | ※１ | 3 | ・現場で、散水や清掃後の滞水除去不足事例が散見されるため。 ・型枠内の清掃は、No.1と統合。
5 |  | かぶり内に、結束線はないか。 | [9 empty] | ○ | 4 | （変更なし）
6 |  | コンクリート打込み作業の人員配置（※）は適切か。 | [7 empty] | 打込1,締固7, 鉄筋1,型枠1 | 打込1,締固7, 鉄筋1,型枠1 | ○ | 6 | 余裕を予備と勘違いすることを避けるため、表現を修正。
7 |  | 予備のバイブレータを準備しているか。 | [7 empty] | 使用３台 予備１台 | 使用３台 予備１台 | ○ | 7 | （変更なし）
8 |  | 発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。 | [9 empty] | ○ | 8 | （変更なし）
9 | 運搬 | 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。 | [7 empty] | 60分を計画 | 50～60分 | ○ | 9 | （変更なし）
10 | 打込み | ポンプや配管内面の潤滑性を確保するため、先送りモルタルの圧送等の処置を施しているか。 | [9 empty] | ○ | 10 | （変更なし）
11 |  | 鉄筋や型枠は乱れていないか。 | [9 empty] | ○ | 11 | （変更なし）
12 |  | 打込み箇所の設定は、型枠内でのコンクリートの横移動が生じないように、目的の位置、あるいは適切な間隔としているか。 | [7 empty] | 2m間隔 | 2m,一部5m | ※２ | 12 | ・現場での指摘が多く、2017示方書改訂も反映。 ・「垂直に」は、No.17に移行。
13 |  | コンクリートは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。 | [9 empty] | ○ | 13 | （変更なし）
14 |  | コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。 | [9 empty] | ○ | 14 | （変更なし）
15 |  | １層の高さは、50cm以下としているか。 | [7 empty] | 40cm | 40cm | ○ | 15 | （変更なし）
16 |  | ２層以上に分けて打ち込む場合、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。 | [9 empty] | ○ | 16 | （変更なし）
17 |  | ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さを1.5m以下として、鉛直に打ち込んでいるか。 | [8 empty] | 1.0ｍ | ○ | 17 | ・「鉛直に」をNo.12から移行。
18 |  | 表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込んでいるか。 | [9 empty] | ○ | 18 | （変更なし）
19 | 締固め | 棒状バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。 | [7 empty] | 振動部および ホースに目印 |  | ○ | 19 | ・用語の統一 （バイブレータ → 棒状バイブレータ）
20 |  | 棒状バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は適切か。（一般に50cm以下） | [7 empty] | 50cm間隔で 型枠にテープ |  | ○ | 20 | ・挿入間隔は使用機械や構造物の形状等に応じて定める →「50cm以下」は一般値であることを明記した。
21 |  | 棒状バイブレータの振動時間は適切か。（目安は５～15秒） | [7 empty] | 振動時間8秒、 気泡でも判断 | 8～10秒 | ○ | 21 | ・振動時間は、使用材料や構造物の形状等に応じて定める → 5～15秒は目安であることを明記した。
22 |  | 締固め作業中に、棒状バイブレータを鉄筋等に接触させ、振動を与えていないか。 | [7 empty] | 作業時以外は スイッチオフ |  | ○ | 22 | ・スイッチを切る等の対応を連想しやすくするため、表現を修正
23 |  | 棒状バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。 | [9 empty] | ○ | 23 | ・用語の統一 （バイブレータ → 棒状バイブレータ）
24 |  | 棒状バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。 | [9 empty] | ※３ | 24 | ・用語の統一 （バイブレータ → 棒状バイブレータ）
25 | 養生 | 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。 | [7 empty] | 打込み後 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ設置 | 10/18 設置 | ○ | 25 | （変更なし） ※養生は、施工状況把握チェックシート以外の資料（ガイド、施工計画書作成マニュアル等）で、より充実した対応を促すような対応が適切と考え、今回の改訂対象からは除外した。
26 |  | コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。 | [7 empty] | 表面養生剤 を塗布 | 10/18 塗布 | ○ | 26
27 |  | 湿潤状態を保つ期間は適切であるか。 | [7 empty] | 10日間 | 10日間 | ○ | 27
28 |  | 型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。 | [7 empty] | 5.0N/mm2 | 7.5N/mm2 | ○ | 28
| 要改善 事項等 | ※１ 型枠内の一部に水がたまっていたため、打込み前に口頭で注意し、是正された。 ※２ 作業足場の制約により、打込み間隔が広い箇所があり、コンクリートの横移動が認められた。 次回以降、打込み箇所の目印設置や作業足場の配置を検討するよう、口頭で指示（打合せ簿別途）。 ※３ 当初、引き抜きが速く穴が認められたため、口頭で注意し、是正された。
※コンクリート打込み作業人員とは、コンクリートの打込み・締固め作業時の人員のうち、直接作業に携わらない者 （監理技術者等やポンプ車運転手等）を除いた人員。 施工状況把握の結果、人員配置に問題があると見受けられた場合は、再検討を指示する。
本チェックシート使用上の留意点
・本資料は「2017年制定 コンクリート標準示方書【施工編】」や「山口県土木工事共通仕様書」等に基づき、標準的な材料 および施工方法を想定した内容としている。 ・暑中／寒中コンクリートの場合等、環境条件や使用材料等に応じてチェック項目を変更または追加してもよい。
様式3-2
施工計画書や打合せから事前に把握できた内容をメモする。
臨場時に把握した
数値などをメモする。
養生については、
後日記入する。