## 提出
| 土木工事書類一覧表（R6.10.1以降適用） | [7 empty] | 【注意】個別に特記仕様書等での指示があれば、本表よりもそちらを優先する。
１．提出する資料
| check 1) | 名称 2) | 提出時期や期限 | 提出条件や留意点 | 根拠条項等 | 提出先 | 打合簿 の添付 | 参考様式 リンク | 小規模 3)
主に落札後～工事着手前 | □ | 工事着手日通知書 | 落札決定日の翌日まで | ・余裕期間制度(任意着手方式)対象工事のみ提出。 | 余裕期間制度実施要領、施工条件書 | 総務 |  | ⑤ |  |  | □
| □ | 建設ﾘｻｲｸﾙ法第12条に 基づく「説明書」 | 契約日前 | ・特定建設資材(いずれか１品目以上)を使用または排出し、請負額500万円以上の工事のみ提出が必要。 ・特定建設資材とは、ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄から成る建設資材、木材、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ。 | 建リ法１２条、 指示事項１１ | 総務 |  | ③ |  |  | －
| □ | 建設ﾘｻｲｸﾙ法13条及び 省令第7条に基づく書面 | 契約日前 |  | 建リ法１３条、 指示事項１１ | 総務 |  | ③ |  |  | ☑
| □ | 現場代理人・主任(監理)技術者等選任届 | 選任（または変更）時 |  | 契１０条１項、 ２項 | 総務 |  | ① | ○
| □ | 請負代金内訳書 および工程表 | 契約締結日から5日以内 | ・請負代金内訳書は法定福利費が明示された任意様式。 ・工程表は計画が把握できる内容(主な工種のみ)で可。 | 契３条 | 総務 |  | ② | ○
| □ | 前払金請求書 | 受注者が請求する時 |  | 契３４条１項 | 総務 |  | ①
| □ | 建設業退職金共済 掛金収納書（発注者用） | 契約締結後、原則1ヶ月以内 (電子申請:原則40日以内) | ・建退共制度を活用する工事のみ提出。 | 共１編１-１-42 | 総務 |  | ① | ○
| □ | 施工体系図、 施工体制台帳（写し） | 下請契約を締結した時 | ・下請契約を締結した工事のみ提出。 | 共１編１-１-10 | 監督 職員 |  | ① | ○
| □ | 工事材料使用承諾願 | 当該材料の調達 （または使用）前 | ・工事着手前のほか、追加や変更があれば随時提出。 | 指示事項６ | 監督 職員 | 必要 | ② | ○
| □ | 施工計画書 | 工事着手前 | ・未確定事項がある場合、当面の作業や確定済の内容について作成して提出。未確定事項は内容確定後(当該作業着手前)に変更施工計画書として提出。 | 共１編１-１-４ | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 施工計画書作成時 チェックシート | （施工計画書に添付） | ・受注者が記載漏れを確認するために作成し添付。 | 指示事項18 | 監督 職員 |  | ⑧
| □ | 技能士等の活用 | （施工計画書に添付） | ・総合評価方式の適用工事で「技能士等の活用等」を評価された場合、資格取得証明資料を添付して提出。 | 指示事項９ | 監督 職員 |  | ⑦
| □ | 再生資源利用計画書 | （施工計画書に添付） | ・該当する資材を搬入する工事のみ提出。 ・該当する資材とは、特定建設資材（ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄から成る建設資材、木材、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ）、その他（土砂、砕石、塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ） | 利用省令９条、 共１編１-１-19、 指示事項１１ | 監督 職員 |  | ⑥ | ○
| □ | 再生資源利用促進計画書 | （施工計画書に添付） | ・該当する建設副産物を搬出する工事のみ提出。 ・該当する建設副産物とは、建設発生土、特定建設資材廃棄物と、建設廃棄物（その他がれき類、建設発生木材B、建設汚泥、金属くず、廃塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、紙くず、ｱｽﾍﾞｽﾄ、その他の分別された廃棄物、混合状態の廃棄物）。 | 促進省令８条、 共１編１-１-19、 指示事項１１ | 監督 職員 |  | ⑥ | ○
| □ | 設計図書の照査確認資料 | 工事着手前 および施工途中（随時） | ・設計図書の照査は全ての工事で必ず実施する。 ・契18条1項(1)～(5)のいずれかに該当する場合に、その事実が確認できる資料を提出。ただし、設計図書の照査範囲を超える資料は、契19条(設計変更)による。 ・該当しない場合は監督職員への連絡のみ(書類不要)。 | 契１８条１項、 共１編１-１-３ | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 週休2日・計画工程表 | 現場作業着手日前 | ・原則全ての工事で、現場作業着手前に実施方法の協議が必要だが、工期の変更が必要な場合に限り、計画工程表（協議に必要な最低限の内容）を提出。 ・工期変更が不要な場合は、計画工程表は提出不要。 | 施工条件書、 週休2日工事実施要領 | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | VE提案書 | 関係部分着手の35日前まで | ・契約後にVE提案を行う工事のみ提出する。 | 指示事項８ | 監督 職員 | 必要 | ④
主に施工段階 | □ | 工事測量成果表 | 工事着手後直ちに測量を実施した後 | ・測量は全ての工事で必ず実施するが、工事測量成果表は設計図書と差異が生じた場合のみ提出。 ・差異がない場合は提出不要。 ・監督職員の請求時は、測量実施状況資料を提示。 | 共１編１-１-39 | 監督 職員 | 必要 | ― | ○
| □ | 工事打合せ簿 | （随時） |  | 共１編１-１-２ | 監督 職員 | 必要 | ② | ○
| □ | 工事履行報告書 | 設計図書指定：毎月 中間前払金：請求時まで毎月 | ・設計図書で指定した工事、または、受注者が中間前払金請求工事のみ提出。 | 契１１条、 共１編１-１-25 | 監督 職員 | 必要 | ②
| □ | 段階確認書 | 工事完成時まで (段階確認完了後速やかに) | ・「段階確認一覧表」や特記仕様書等で示された確認を行った場合に提出。 ・段階確認実施日程等は口頭等で調整。（書類不要） ・監督職員等は受注者が作成した既存の出来形管理資料等で確認する。段階確認のための新たな書類作成は不要。 ・監督職員等が臨場している写真の撮影や提出は不要。 ・段階確認以外の立会は、段階確認書は提出不要。監督職員が内容等の報告を求めた場合は、工事打合簿で提出。 | 共３編１-１-３ | 監督 職員 | 必要 | ②
| □ | 残土処理場に関する届 | 残土の搬出前 | ・民間残土処理場への搬出を指定された工事のみ提出。 ・承諾済み民間残土処理場では、関係図面等は不要。 ・公共残土処理場に搬出する工事は、提出不要。 | 共１編１-１-19等、 施工条件書 | 監督 職員 | 必要 | ② | ○ | 共1編1-1-19、1編2-3-1,1編2-4-1、 施工条件書
| □ | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ配合計画書及び基礎資料 | 当該材料の調達 （または使用）前 | ・共1編3-3-2 1.(2)に該当する工場(ﾏﾙ適ﾏｰｸ非表示等の工場)が製造するﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを使用する場合のみ提出。 ※この場合、工場選定の監督職員の確認も必要 | 共１編３-３-２ | 監督 職員 | 必要 | ― | ○
| □ | 工事材料の 品質規格証明書等、 見本・品質証明資料 | 当該材料の調達 （または使用）前 | ・設計図書でこれらの書類提出を定めた工事で提出。 ・設計図書で指定されない工事は提出不要だが、工事に使用した全ての材料の品質規格証明書等は受注者の責任で整備し、監督職員等の請求時に提示が必要。 | 共２編１章２節、 施工条件書 | 監督 職員 | 必要 | ― | ○
| □ | 「創意工夫、地域貢献」の事前協議 | 協議関係部分の着手前 | ・受注者が評価を希望して発議する場合のみ提出。 ・工夫内容や期待する効果等を具体的かつ簡易に説明。 | 共３編１-１-８ | 監督 職員 | 必要 | ―
主に施工段階 | □ | 変更施工計画書 | 変更工事着手前 | ・施工数量等の軽微な変更では提出しなくてよい。 ・変更/追加/削除するﾍﾟｰｼﾞのみ提出。（変更のないﾍﾟｰｼﾞは提出しない。） | 共１編１-１-４ | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 詳細施工計画書 | 監督員の指示による | ・監督職員が指示した場合のみ提出。 | 共１編１-１-４ | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 「創意工夫、地域貢献」の実施状況 | 協議関係部分の実施後 | ・事前協議した場合に、実施結果を提出。 ・実施効果等を具体的かつ簡潔に説明する資料を添付。 | 共３編１-１-８ | 監督 職員 | 必要 | ②
| □ | 中間前払金認定請求書 |  | ・受注者が中間前払金を請求時に工事履行報告書と実施工程表(既存資料)を添付して提出。 ・出来高等の根拠資料は提出不要だが、請求時は提示。 | 契３４条３項 | 総務 |  | ①
| □ | 中間前払金請求書 |  | ・中間前金払を請求する場合に保証証書を添付し提出。 | 契３４条２項 | 総務 |  | ①
| □ | 出来形検査申請書 |  | ・部分払金の支払いを請求しようとするとき提出。 | 契３７条２項 | 総務 |  | ①
| □ | 部分払金請求書 |  | ・部分払金の支払いを請求するとき提出。 | 契３７条１項 | 総務 |  | ①
| □ | 出来形数量 | 工事完成まで | ・出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領(案)等に従って出来形数量を算出して提出。 | 共３編１-１-４ | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 事故速報 |  | ・工事施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に口頭等で連絡する。（この時点では書類不要） ・連絡後に事故速報を作成し、提出。 ・監督職員が指示した場合は、工事事故報告書も提出。 | 共１編１-１-31 | 監督 職員 | 必要 | ② | ○
| □ | 工期延長申請書 |  | ・受注者が工期の延長変更を請求する場合のみ提出。 | 契２１条 | 総務 |  | ① | ○
| □ | 週休2日・実施工程表等 | 工事完成時まで （現場作業終了前でも、 休日取得の見通しが 立った時点で提出） | ・原則全ての工事で、実施工程表を提出。（事前に週休2日工事の対象外とした場合を除く） ・実施工程表は、県の指定様式を使用。ただし、同等の内容が確認できる資料であれば指定様式以外でもよい。 ・根拠資料（実施工程表、出勤簿等）は提出不要。監督職員や検査職員の請求時は提示。 | 施工条件書、 週休2日工事実施要領 | 監督 職員 | 必要 | ⑤ | ○
| □ | 指定主要資材 県内購入実績の確認資料 | 工事完成時まで （指定主要資材の購入が 完了した時点） | ・指定主要資材を使用する工事のみ提出。 ・購入先、使用数量が確認できる集計表等(任意様式)を工事打合せ簿に添付して提出。(伝票等が非常に少ない場合に限り、集計表ではなく伝票等の写しで可。) ・納品伝票の写し等の集計表の根拠資料は提出不要。監督職員や検査職員の請求時は提示。 | 指示事項６ | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 総合評価方式の評価事項 履行確認資料 | 工事完成時まで （対象の作業等が全て 完了した時点） | ・総合評価方式の適用工事が対象。 ・技能士等の活用等、評価事項の履行状況が確認できる集計表を工事打合せ簿に添付して提出。(伝票等が非常に少ない場合に限り、集計表ではなく伝票等の写しで可。) ・集計表の根拠資料（勤務日報や納品伝票の写し等）は提出不要。監督職員や検査職員の請求時は提示。 | 指示事項９ | 監督 職員 | 必要 | ②
| □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 施工記録 | 工事完成時まで | ・設計図書で「ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物品質確保ｶﾞｲﾄﾞ」の適用対象工事と明示した場合にExcelﾃﾞｰﾀを提出。 | 施工条件書 | 監督 職員 |  | ―
| □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 非破壊試験の資料 | 工事完成時まで | ・設計図書で非破壊試験対象工事と明示した場合に提出。 | 共１０編１-９-４等 | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 権利義務の 譲渡(承継)承諾願 |  | ・当該契約で生ずる権利または義務の譲渡(承継)について、発注者の承諾を得たい場合のみ提出する。 | 契５条１項 | 総務 |  | ① | ○
| □ | 天災その他不可抗力による損害の通知 | 事実発生後直ちに | ・契29条の「不可抗力による損害」が生じたとき提出。 | 契２９条１項、 共１編１-１-40 | 監督 職員 | 必要 | ① | ○
工事完成時 | □ | 工事完成通知書 | 工事完成時 |  | 契３１条１項、 共１編１-１-21 | 監督 職員 |  | ① | ○
| □ | 工事引渡書、 請負代金請求書 | 完成検査後 |  | 契３１条４項、 契３２条１項 | 総務 |  | ① | ○
| □ | 契約保証金還付請求書 | 返戻を受けようとするとき | ・現金納付の契約保証の場合、保管証書を添付して提出。 | 入札条件２０ | 総務 |  | ①
| □ | 保管有価証券払出証 交付請求書 | 返戻を受けようとするとき | ・有価証券の契約保証の場合、保管証書を添付して提出。 | 入札条件２０ | 総務 |  | ①
| □ | 保証証書(証券) 返戻申出書 | 返戻を受けようとするとき | ・金融機関の契約保証の場合に提出。 | 入札条件２０ | 総務 |  | ①
| □ | 出来形、品質管理資料 | 工事完成時（工事完成図書） |  | 共１編１-１-24、 共３編１-１-４ | 監督 職員 |  | ― | ○
| □ | 工事写真 | 工事完成時（工事完成図書） |  | 共３編１-１-５ | 監督 職員 |  | ― | ○
| □ | 工事完成図 | 工事完成時（工事完成図書） |  | 共１編１-１-20、 共３編１-１-５ | 監督 職員 |  | ―
| □ | 工事管理台帳 | 工事完成時（工事完成図書） | ・施設管理台帳や品質記録台帳を作成する必要がある場合のみ提出。 | 共３編１-１-５ | 監督 職員 |  | ―
Note on C6: プルダウンで□、－、☑を選択できる。 各工事での書類要否に応じて変更して活用すること。
●根拠条項等の略例
「契」＝工事請負契約書
「共」＝山口県土木工事共通仕様書
「建リ法」＝建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
「利用省令」＝建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する
判断の基準となるべき事項を定める省令
「促進省令」＝建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の
利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
●参考様式の掲載リンクのURL
① 工事請負契約後提出様式 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23436.html
② 土木工事共通仕様書様式 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23349.html
③ 公共工事における通知手続き(建設リサイクル法) https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23412.html
④ 入札・契約に係る要綱等 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23406.html
⑤ 週休２日の取組み・余裕期間制度 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23345.html
⑥ 建設副産物情報交換システム（COBRIS）システム http://www.recycle.jacic.or.jp/
⑦ 【工事】総合評価方式による競争入札 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23448.html
⑧ その他の技術基準・マニュアル等 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23379.html
１）check欄は、受発注者各自の内部用チェック等に活用するとよい。（活用は任意で、保管や提出等は不要。）
２）名称欄を灰着色した書類は、個別の工事内容等によって提出要否を判断する。提出条件や留意点、根拠条項等に示す関係資料の最新版を確認すること。
３）小規模土木工事（見積書の提出により随意契約する概ね200万円未満の工事）で必要な書類を○で明示。

## 提示
土木工事書類一覧表（R6.10.1以降適用）
２．提示する書類（提出しない書類） |  |  |  | 【注意】個別に特記仕様書等での指示があれば、本表よりもそちらを優先する。
check 1) | 名称 2) | 提示条件や留意点 | 根拠条項等 | 小規模 3)
【一般的な工事で、提示が必要なもの】
□ | 工事測量結果 | 設計図書との差異の有無に関わらず、監督職員の請求時は測量結果が分かる資料を提示。(新たな書類作成は不要。) |  | ○
□ | 施工管理資料（出来形、品質、写真） | 工事完成時の提出とは別に、監督職員の請求時は提示が必要。（提示のためだけの新たな書類作成は不要。） | 共1編1-1-24、 共3編1-1-3
□ | 教育・訓練等の実施状況を記録した資料 | 実施記録資料（例：災害防止協議会活動、店社パトロール、安全訓練、安全巡視・ＴＢＭ・ＫＹ、新規入場者教育等） | 共1編1-1-28 |  | 例示は、施工プロセスチェックを準用した旧一覧表を踏襲
□ | 工事材料の品質規格等証明書等 | 設計図書で定められている材料についての資料提出とは別に、全ての材料について監督職員等の請求時は提示が必要（JISﾏｰｸ表示品は表示状態を示す写真等を提示。） | 共2編第2節 | ○
□ | 出来形数量 | 工事完成時までの提出とは別に、監督職員の請求時も提示 | 共3編1-1-4
【一般的な工事で、該当する場合に提示が必要なもの】
□ | 中間前払金認定請求の根拠資料 | 出来高の数値等を確認する必要がある場合
□ | 産業廃棄物管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ） | 産業廃棄物の搬出工事（電子ﾏﾆﾌｪｽﾄは画面の提示でよい） | 共1編1-1-19等 | ○
□ | 官公庁及びその他の関係機関との協議資料 （道路使用許可、特殊車両通行許可等） | 既存の協議資料や発行された許可証等 （新たな書類作成は不要。） | 共1編1-1-37 | ○
□ | 建設業退職金共済掛金充当実績総括表 | 建退共制度を活用する工事のみ（R6.4.1以降は提示） | 共1編1-1-42
□ | 再生資源利用実施書 | ・該当する資材を搬入する工事のみ（R6.4.1以降は提示） ・該当する資材とは、特定建設資材と、その他の資材（土砂、砕石、塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手、石膏ボード）とする。 | 共1編1-1-19、 指示事項11
□ | 再生資源利用促進実施書 | ・該当する建設副産物を搬出する工事のみ（R6.4.1以降は提示） ・該当する建設副産物とは、建設発生土、特定建設資材廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材A、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊）と、建設廃棄物（その他がれき類、建設発生木材B、建設汚泥、金属くず、廃塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、廃石膏ボード、紙くず、ｱｽﾍﾞｽﾄ、その他の分別された廃棄物、混合状態の廃棄物）とする。 | 共1編1-1-19、 指示事項11
□ | 指定主要資材 県内購入実績の確認資料 | ・指定主要資材を使用する工事のみ ・集計表の提出とは別に、監督職員の請求時には納入伝票等の根拠資料を提示。（新たな資料作成は不要） | 指示事項６
□ | 総合評価方式の評価事項 履行確認資料 | ・総合評価方式の適用工事が対象。 ・集計表の提出とは別に、監督職員の請求時には勤務日報や納品伝票等の根拠資料を提示。（新たな資料作成は不要） | 指示事項９
□ | 火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳等 | 火薬類等の危険物を備蓄し使用する場合 | 共1編1-1-29 | ○
□ | 特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票 | 軽油を燃料とする特定特殊自動車を使用する場合 | 共1編1-1-32 | ○
【個別の工種や作業内容等が該当する場合に提示が必要なもの】
□ | 地山の土及び岩の分類の境界の確認資料 | 現地の土及び岩の分類の境界を確かめた場合（段階確認とは別に、監督職員が請求した場合も提示） | 共1編2-3-1 | ○
□ | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ配合計画書、納入書 | 共1編3-3-2 1.(1)に適合する工場（ﾏﾙ適ﾏｰｸ表示等を満足する工場）が出荷する、JISﾏｰｸ表示されたﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを用いる場合 | 共1編3-3-2 | ○
□ | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ配合計画書及び基礎資料、 納入書またはバッチごとの計量記録 | 共1編3-3-2 1.(1)に適合する工場（ﾏﾙ適ﾏｰｸ表示等を満足する工場）が出荷する、JISﾏｰｸ表示のされないﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを用いる場合 | 共1編3-3-2 | ○
□ | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ納入書 またはバッチごとの計量記録 | 共1編3-3-2 1.(2)に該当する工場（ﾏﾙ適ﾏｰｸ表示等を満足しない工場）が製造するﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを使用する場合 | 共1編3-3-2 | ○
□ | 現場練りｺﾝｸﾘｰﾄ材料計量設備の定期点検資料 | 現場練りｺﾝｸﾘｰﾄを使用する場合 | 共1編3-5-4
□ | 鉄筋加工時の調査・試験及び確認資料 | 鉄筋を熱して加工する場合（常温で加工する場合は対象外） | 共1編3-7-3
□ | 鉄筋継手の品質証明資料 | 鉄筋の継手に、圧接継手、溶接継手または機械式継手を用いる場合（重ね継手のみを用いる場合は対象外） | 共1編3-7-5
□ | 圧接工の技量を示す資格証明資料 | ガス圧接を行う場合 | 共1編3-7-6
□ | ポストテンション桁製作工の施工記録資料 | プレストレッシングの施工管理資料 | 共3編2-3-13
□ | 現場継手工のボルト締付け確認資料 | ボルト締め付け後の確認記録資料 | 共3編2-3-23
□ | 伸縮措置工の据付け位置決定資料 | 伸縮装置の温度補正による据付け位置決定資料 | 共3編2-3-24
□ | 現場塗装工の塗料の出荷証明書等 |  | 共3編2-3-31 | ○ | ※１ 工事管理基準で提出を求めていないが、提示を求めることがあるもの
□ | 舗装版切断のpH測定結果 | 回収水のﾏﾆﾌｪｽﾄ提示と併せて提示 | 共3編2-9-3 | ○
□ | 溶接工の資格証明書、作業従事者名簿 |  | 共3編2-4-4等 | ○ | 共3編2-4-4、2-4-9、共6編5-3-1、共10編3-3-1、3-8-11、4-3-1
□ | 固結工の薬液注入の効果が確認できる資料 |  | 共3編2-7-9 |  | ※１ 工事管理基準で提出を求めていないが、提示を求めることがあるもの
□ | 電気事業主任技術者の選任状況を示す資料 | 自家用電気工作物施設の設置・維持管理保守を行う場合 | 共3編2-10-14 | ○
□ | 桁製作工の品質管理資料（板取り） | 板取りを行う場合 | 共3編2-12-3 |  | ※１ 工事管理基準で提出を求めていないが、提示を求めることがあるもの
□ | 工場塗装工の塗料の出荷証明書等 |  | 共3編2-12-11 |  | ※１ 工事管理基準で提出を求めていないが、提示を求めることがあるもの
□ | 植生工の施工管理資料（土壌硬度、pH） | 種子散布吹付工、客土吹付工を行う場合 | 共3編2-14-2 | ○ | ※１ 工事管理基準で提出を求めていないが、提示を求めることがあるもの
□ | 橋座高、支承間距離の検測結果 | 各種の橋梁上部工、鋼製ｼｴｯﾄﾞ上部工等 | 共6編4-9-1等 |  | 共6編4-9-1、5-10-1共10編4-5-1、5-5-1、5-6-1、5-7-1、5-8-1、5-10-1、5-11-1、5-12-1、8-6-3鋼管理橋上部工、鋼橋架設工、PC橋工、プレビーム桁橋工、PCホロースラブ橋工、RCホロースラブ橋工、PC箱桁橋工、PC片持ち箱桁橋工、PC押出し箱桁橋工、鋼製ｼｴｯﾄﾞ上部工
□ | 観測計器埋設の品質・性能に関する資料 | ダム工事で観測機器埋設を行う場合 | 共9編1-7-5
□ | グラウチング工の計量装置の定期検査資料 | ダム工事でグラウチング工を行う場合 | 共9編3-4-4
□ | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物非破壊試験の資料 | 設計図書で非破壊試験の対象工事と明示した場合 | 共10編1-9-4等 |  | 共10編1-9-4、共10編3章1節、共10編5章1節
□ | 地質、湧水、支保工覆工の変状観察記録 | トンネル(NATM) | 共10編6章1節
□ | 坑内観察調査の計測記録 | トンネル(NATM)で、受発注者協議に基づき計測Bを行う場合 | 共10編6章1節
□ | 火薬取扱量、火薬取扱主任の経歴書 | トンネル(NATM)で、火薬を使用する場合 | 共10編6章1節
□ | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞの施工管理資料 | ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞ上部工)の横締め工を行う場合 | 共10編7-4-6 |  | ※１ 工事管理基準で提出を求めていないが、提示を求めることがあるもの
□ | 除雪機械の自動車損害保険関係書類 | 除雪工 | 共10編15-3-10 | ○
※２ 以下の作業は共通仕様書で提示に言及されているが、工事管理基準で「提出」を求める作業であるため、『施工管理資料の提示』に包含されるため、一覧表に掲載していない。
□ | 現場塗装工の施工管理資料（塗膜厚測定記録） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-3-31
□ | 既成杭工の施工管理資料（打止め、杭支持層） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-4-4
□ | 場所打杭工の施工管理資料（打止め、支持地盤） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-4-5
□ | 深礎工の施工管理資料（支持地盤、グラウト注入） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-4-6
□ | オープンケーソン工の施工管理資料（施工記録、支持地盤） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-4-7
□ | ニューマチックケーソン工の施工管理資料（施工記録、支持地盤） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-4-8
□ | 鋼矢板基礎工の施工管理資料（杭長決定の管理方法等、溶接） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-4-9
□ | グースｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の配合決定時の品質確認資料 | 品質管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-6-11
□ | パイルネット工の施工管理資料（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭の施工記録） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-7-5
□ | 固結工の品質管理資料（配合・一軸圧縮強度） | 品質管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-7-9
□ | 工場塗装工の施工管理資料（塗膜厚測定記録） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-12-11
□ | 床版工の施工管理資料（打設前の主桁のそり、打設後の基準高） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-18-2
□ | ダムｺﾝｸﾘｰﾄ工の練混ぜ性能試験結果資料 | 品質管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共9編1-4-6
□ | 覆工開始の判定資料 | 品質管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共10編6-5-1
●根拠条項等の略例
「共」＝山口県土木工事共通仕様書
１）check欄は、受発注者各自の内部用チェック等に活用するとよい。（活用は任意で、保管や提出等は不要。）
２）名称欄を灰着色した書類は、個別の工事内容等によって提示要否を判断する。提示条件や留意点、根拠条項等に示す関係資料の最新版を確認すること。
３）小規模土木工事（見積書の提出により随意契約する概ね200万円未満の工事）で必要な書類を○で明示。
Note on B7: プルダウンで□、－、☑を選択できる。 各工事での書類要否に応じて変更して活用すること。

## 参考 提出 (横表示ver)
| 土木工事書類一覧表（R6.10.1以降適用） | [7 empty] | 【注意】個別に特記仕様書等での指示があれば、本表よりもそちらを優先する。
１．提出する資料
| check 1) | 名称 2) | 提出時期や期限 | 提出条件や留意点 | 根拠条項等 | 提出先 | 打合簿 の添付 | 参考様式 リンク | 小規模 3)
主に落札後～工事着手前 | □ | 工事着手日通知書 | 落札決定日の翌日まで | ・余裕期間制度(任意着手方式)対象工事のみ提出。 | 余裕期間制度実施要領、施工条件書 | 総務 |  | ⑤ |  |  | □
| □ | 建設ﾘｻｲｸﾙ法第12条に基づく「説明書」 | 契約日前 | ・特定建設資材(いずれか１品目以上)を使用または排出し、請負額500万円以上の工事のみ提出が必要。 ・特定建設資材とは、ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄から成る建設資材、木材、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ。 | 建リ法１２条、 指示事項１１ | 総務 |  | ③ |  |  | －
| □ | 建設ﾘｻｲｸﾙ法13条及び省令第7条に基づく書面 | 契約日前 |  | 建リ法１３条、 指示事項１１ | 総務 |  | ③ |  |  | ☑
| □ | 現場代理人・主任(監理)技術者等選任届 | 選任（または変更）時 |  | 契１０条１項、 ２項 | 総務 |  | ① | ○
| □ | 請負代金内訳書および工程表 | 契約締結日から5日以内 | ・請負代金内訳書は法定福利費が明示された任意様式。 ・工程表は計画が把握できる内容(主な工種のみ)で可。 | 契３条 | 総務 |  | ② | ○
| □ | 前払金請求書 | 受注者が請求する時 |  | 契３４条１項 | 総務 |  | ①
| □ | 建設業退職金共済掛金収納書（発注者用） | 契約締結後、原則1ヶ月以内 (電子申請:原則40日以内) | ・建退共制度を活用する工事のみ提出。 | 共１編１-１-42 | 総務 |  | ① | ○
| □ | 施工体系図、施工体制台帳（写し） | 下請契約を締結した時 | ・下請契約を締結した工事のみ提出。 | 共１編１-１-10 | 監督 職員 |  | ① | ○
| □ | 工事材料使用承諾願 | 当該材料の調達 （または使用）前 | ・工事着手前のほか、追加や変更があれば随時提出。 | 指示事項６ | 監督 職員 | 必要 | ② | ○
| □ | 施工計画書 | 工事着手前 | ・未確定事項がある場合、当面の作業や確定済の内容について作成して提出。未確定事項は内容確定後(当該作業着手前)に変更施工計画書として提出。 | 共１編１-１-４ | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 施工計画書作成時チェックシート | （施工計画書に添付） | ・受注者が記載漏れを確認するために作成し添付。 | 指示事項18 | 監督 職員 |  | ⑧
| □ | 技能士等の活用 | （施工計画書に添付） | ・総合評価方式の適用工事で「技能士等の活用等」を評価された場合、資格取得証明資料を添付して提出。 | 指示事項９ | 監督 職員 |  | ⑦
| □ | 再生資源利用計画書 | （施工計画書に添付） | ・該当する資材を搬入する工事のみ提出。 ・該当する資材とは、特定建設資材（ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄から成る建設資材、木材、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ）、その他（土砂、砕石、塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ） | 利用省令９条、 共１編１-１-19、 指示事項１１ | 監督 職員 |  | ⑥ | ○
| □ | 再生資源利用促進計画書 | （施工計画書に添付） | ・該当する建設副産物を搬出する工事のみ提出。 ・該当する建設副産物とは、建設発生土、特定建設資材廃棄物と、建設廃棄物（その他がれき類、建設発生木材B、建設汚泥、金属くず、廃塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、紙くず、ｱｽﾍﾞｽﾄ、その他の分別された廃棄物、混合状態の廃棄物）。 | 促進省令８条、 共１編１-１-19、 指示事項１１ | 監督 職員 |  | ⑥ | ○
| □ | 設計図書の照査確認資料 | 工事着手前 および施工途中（随時） | ・設計図書の照査は全ての工事で必ず実施する。 ・契18条1項(1)～(5)のいずれかに該当する場合に、その事実が確認できる資料を提出。ただし、設計図書の照査範囲を超える資料は、契19条(設計変更)による。 ・該当しない場合は監督職員への連絡のみ(書類不要)。 | 契１８条１項、 共１編１-１-３ | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 週休2日・計画工程表 | 現場作業着手日前 | ・原則全ての工事で、現場作業着手前に実施方法の協議が必要だが、工期の変更が必要な場合に限り、計画工程表（協議に必要な最低限の内容）を提出。 ・工期変更が不要な場合は、計画工程表は提出不要。 | 施工条件書、 週休2日工事実施要領 | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | VE提案書 | 関係部分着手の35日前まで | ・契約後にVE提案を行う工事のみ提出する。 | 指示事項８ | 監督 職員 | 必要 | ④
主に施工段階 | □ | 工事測量成果表 | 工事着手後直ちに測量を実施した後 | ・測量は全ての工事で必ず実施するが、工事測量成果表は設計図書と差異が生じた場合のみ提出。 ・差異がない場合は提出不要。 ・監督職員の請求時は、測量実施状況資料を提示。 | 共１編１-１-39 | 監督 職員 | 必要 | ― | ○
| □ | 工事打合せ簿 | （随時） |  | 共１編１-１-２ | 監督 職員 | 必要 | ② | ○
| □ | 工事履行報告書 | 設計図書指定：毎月 中間前払金：請求時まで毎月 | ・設計図書で指定した工事、または、受注者が中間前払金請求工事のみ提出。 | 契１１条、 共１編１-１-25 | 監督 職員 | 必要 | ②
| □ | 段階確認書 | 工事完成時まで (段階確認完了後速やかに) | ・「段階確認一覧表」や特記仕様書等で示された確認を行った場合に提出。 ・段階確認実施日程等は口頭等で調整。（書類不要） ・監督職員等は受注者が作成した既存の出来形管理資料等で確認する。段階確認のための新たな書類作成は不要。 ・監督職員等が臨場している写真の撮影や提出は不要。 ・段階確認以外の立会は、段階確認書は提出不要。監督職員が内容等の報告を求めた場合は、工事打合簿で提出。 | 共３編１-１-３ | 監督 職員 | 必要 | ②
| □ | 残土処理場に関する届 | 残土の搬出前 | ・民間残土処理場への搬出を指定された工事のみ提出。 ・承諾済み民間残土処理場では、関係図面等は不要。 ・公共残土処理場に搬出する工事は、提出不要。 | 共１編１-１-19等、 施工条件書 | 監督 職員 | 必要 | ② | ○ | 共1編1-1-19、1編2-3-1,1編2-4-1、 施工条件書
| □ | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ配合計画書及び基礎資料 | 当該材料の調達 （または使用）前 | ・共1編3-3-2 1.(2)に該当する工場(ﾏﾙ適ﾏｰｸ非表示等の工場)が製造するﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを使用する場合のみ提出。 ※この場合、工場選定の監督職員の確認も必要 | 共１編３-３-２ | 監督 職員 | 必要 | ― | ○
| □ | 工事材料の品質規格証明書等、 見本・品質証明資料 | 当該材料の調達 （または使用）前 | ・設計図書でこれらの書類提出を定めた工事で提出。 ・設計図書で指定されない工事は提出不要だが、工事に使用した全ての材料の品質規格証明書等は受注者の責任で整備し、監督職員等の請求時に提示が必要。 | 共２編１章２節、 施工条件書 | 監督 職員 | 必要 | ― | ○
| □ | 「創意工夫、地域貢献」の事前協議 | 協議関係部分の着手前 | ・受注者が評価を希望して発議する場合のみ提出。 ・工夫内容や期待する効果等を具体的かつ簡易に説明。 | 共３編１-１-８ | 監督 職員 | 必要 | ―
主に施工段階 | □ | 変更施工計画書 | 変更工事着手前 | ・施工数量等の軽微な変更では提出しなくてよい。 ・変更/追加/削除するﾍﾟｰｼﾞのみ提出。（変更のないﾍﾟｰｼﾞは提出しない。） | 共１編１-１-４ | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 詳細施工計画書 | 監督員の指示による | ・監督職員が指示した場合のみ提出。 | 共１編１-１-４ | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 「創意工夫、地域貢献」の実施状況 | 協議関係部分の実施後 | ・事前協議した場合に、実施結果を提出。 ・実施効果等を具体的かつ簡潔に説明する資料を添付。 | 共３編１-１-８ | 監督 職員 | 必要 | ②
| □ | 中間前払金認定請求書 |  | ・受注者が中間前払金を請求時に工事履行報告書と実施工程表(既存資料)を添付して提出。 ・出来高等の根拠資料は提出不要だが、請求時は提示。 | 契３４条３項 | 総務 |  | ①
| □ | 中間前払金請求書 |  | ・中間前金払を請求する場合に保証証書を添付し提出。 | 契３４条２項 | 総務 |  | ①
| □ | 出来形検査申請書 |  | ・部分払金の支払いを請求しようとするとき提出。 | 契３７条２項 | 総務 |  | ①
| □ | 部分払金請求書 |  | ・部分払金の支払いを請求するとき提出。 | 契３７条１項 | 総務 |  | ①
| □ | 出来形数量 | 工事完成まで | ・出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領(案)等に従って出来形数量を算出して提出。 | 共３編１-１-４ | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 事故速報 |  | ・工事施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に口頭等で連絡する。（この時点では書類不要） ・連絡後に事故速報を作成し、提出。 ・監督職員が指示した場合は、工事事故報告書も提出。 | 共１編１-１-31 | 監督 職員 | 必要 | ② | ○
| □ | 工期延長申請書 |  | ・受注者が工期の延長変更を請求する場合のみ提出。 | 契２１条 | 総務 |  | ① | ○
| □ | 週休2日・実施工程表等 | 工事完成時まで （現場作業終了前でも、 休日取得の見通しが 立った時点で提出） | ・原則全ての工事で、実施工程表を提出。（事前に週休2日工事の対象外とした場合を除く） ・実施工程表は、県の指定様式を使用。ただし、同等の内容が確認できる資料であれば指定様式以外でもよい。 ・根拠資料（実施工程表、出勤簿等）は提出不要。監督職員や検査職員の請求時は提示。 | 施工条件書、 週休2日工事実施要領 | 監督 職員 | 必要 | ⑤ | ○
| □ | 指定主要資材 県内購入実績の確認資料 | 工事完成時まで （指定主要資材の購入が 完了した時点） | ・指定主要資材を使用する工事のみ提出。 ・購入先、使用数量が確認できる集計表等(任意様式)を工事打合せ簿に添付して提出。(伝票等が非常に少ない場合に限り、集計表ではなく伝票等の写しで可。) ・納品伝票の写し等の集計表の根拠資料は提出不要。監督職員や検査職員の請求時は提示。 | 指示事項６ | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 総合評価方式の評価事項 履行確認資料 | 工事完成時まで （対象の作業等が全て 完了した時点） | ・総合評価方式の適用工事が対象。 ・技能士等の活用等、評価事項の履行状況が確認できる集計表を工事打合せ簿に添付して提出。(伝票等が非常に少ない場合に限り、集計表ではなく伝票等の写しで可。) ・集計表の根拠資料（勤務日報や納品伝票の写し等）は提出不要。監督職員や検査職員の請求時は提示。 | 指示事項９ | 監督 職員 | 必要 | ②
| □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物施工記録 | 工事完成時まで | ・設計図書で「ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物品質確保ｶﾞｲﾄﾞ」の適用対象工事と明示した場合にExcelﾃﾞｰﾀを提出。 | 施工条件書 | 監督 職員 |  | ―
| □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物非破壊試験の資料 | 工事完成時まで | ・設計図書で非破壊試験対象工事と明示した場合に提出。 | 共１０編１-９-４等 | 監督 職員 | 必要 | ―
| □ | 権利義務の譲渡(承継)承諾願 |  | ・当該契約で生ずる権利または義務の譲渡(承継)について、発注者の承諾を得たい場合のみ提出する。 | 契５条１項 | 総務 |  | ① | ○
| □ | 天災その他不可抗力による損害の通知 | 事実発生後直ちに | ・契29条の「不可抗力による損害」が生じたとき提出。 | 契２９条１項、 共１編１-１-40 | 監督 職員 | 必要 | ① | ○
工事完成時 | □ | 工事完成通知書 | 工事完成時 |  | 契３１条１項、 共１編１-１-21 | 監督 職員 |  | ① | ○
| □ | 工事引渡書、請負代金請求書 | 完成検査後 |  | 契３１条４項、 契３２条１項 | 総務 |  | ① | ○
| □ | 契約保証金還付請求書 | 返戻を受けようとするとき | ・現金納付の契約保証の場合、保管証書を添付して提出。 | 入札条件２０ | 総務 |  | ①
| □ | 保管有価証券払出証交付請求書 | 返戻を受けようとするとき | ・有価証券の契約保証の場合、保管証書を添付して提出。 | 入札条件２０ | 総務 |  | ①
| □ | 保証証書(証券)返戻申出書 | 返戻を受けようとするとき | ・金融機関の契約保証の場合に提出。 | 入札条件２０ | 総務 |  | ①
| □ | 出来形、品質管理資料 | 工事完成時（工事完成図書） |  | 共１編１-１-24、 共３編１-１-４ | 監督 職員 |  | ― | ○
| □ | 工事写真 | 工事完成時（工事完成図書） |  | 共３編１-１-５ | 監督 職員 |  | ― | ○
| □ | 工事完成図 | 工事完成時（工事完成図書） |  | 共１編１-１-20、 共３編１-１-５ | 監督 職員 |  | ―
| □ | 工事管理台帳 | 工事完成時（工事完成図書） | ・施設管理台帳や品質記録台帳を作成する必要がある場合のみ提出。 | 共３編１-１-５ | 監督 職員 |  | ―
Note on C6: プルダウンで□、－、☑を選択できる。 各工事での書類要否に応じて変更して活用すること。
●根拠条項等の略例
「契」＝工事請負契約書
「共」＝山口県土木工事共通仕様書
「建リ法」＝建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
「利用省令」＝建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する
判断の基準となるべき事項を定める省令
「促進省令」＝建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の
利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
●参考様式の掲載リンクのURL
① 工事請負契約後提出様式 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23436.html
② 土木工事共通仕様書様式 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23349.html
③ 公共工事における通知手続き(建設リサイクル法) https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23412.html
④ 入札・契約に係る要綱等 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23406.html
⑤ 週休２日の取組み・余裕期間制度 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23345.html
⑥ 建設副産物情報交換システム（COBRIS）システム http://www.recycle.jacic.or.jp/
⑦ 【工事】総合評価方式による競争入札 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23448.html
⑧ その他の技術基準・マニュアル等 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23379.html
１）check欄は、受発注者各自の内部用チェック等に活用するとよい。（活用は任意で、保管や提出等は不要。）
２）名称欄を灰着色した書類は、個別の工事内容等によって提出要否を判断する。提出条件や留意点、根拠条項等に示す関係資料の最新版を確認すること。
３）小規模土木工事（見積書の提出により随意契約する概ね200万円未満の工事）で必要な書類を○で明示。

## 参考 提示 (横表示ver)
土木工事書類一覧表（R6.10.1以降適用）
２．提示する書類（提出しない書類） |  |  |  | 【注意】個別に特記仕様書等での指示があれば、本表よりもそちらを優先する。
check 1) | 名称 2) | 提示条件や留意点 | 根拠条項等 | 小規模 3)
【一般的な工事で、提示が必要なもの】
□ | 工事測量結果 | 設計図書との差異の有無に関わらず、監督職員の請求時は測量結果が分かる資料を提示。(新たな書類作成は不要。) |  | ○
□ | 施工管理資料（出来形、品質、写真） | 工事完成時の提出とは別に、監督職員の請求時は提示が必要。（提示のためだけの新たな書類作成は不要。） | 共1編1-1-24、 共3編1-1-3
□ | 教育・訓練等の実施状況を記録した資料 | 実施記録資料（例：災害防止協議会活動、店社パトロール、安全訓練、安全巡視・ＴＢＭ・ＫＹ、新規入場者教育等） | 共1編1-1-28 |  | 例示は、施工プロセスチェックを準用した旧一覧表を踏襲
□ | 工事材料の品質規格等証明書等 | 設計図書で定められている材料についての資料提出とは別に、全ての材料について監督職員等の請求時は提示が必要（JISﾏｰｸ表示品は表示状態を示す写真等を提示。） | 共2編第2節 | ○
□ | 出来形数量 | 工事完成時までの提出とは別に、監督職員の請求時も提示 | 共3編1-1-4
【一般的な工事で、該当する場合に提示が必要なもの】
□ | 中間前払金認定請求の根拠資料 | 出来高の数値等を確認する必要がある場合
□ | 産業廃棄物管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ） | 産業廃棄物の搬出工事（電子ﾏﾆﾌｪｽﾄは画面の提示でよい） | 共1編1-1-19等 | ○
□ | 官公庁及びその他の関係機関との協議資料 （道路使用許可、特殊車両通行許可等） | 既存の協議資料や発行された許可証等 （新たな書類作成は不要。） | 共1編1-1-37 | ○
□ | 建設業退職金共済掛金充当実績総括表 | 建退共制度を活用する工事のみ（R6.4.1以降は提示） | 共1編1-1-42
□ | 再生資源利用実施書 | ・該当する資材を搬入する工事のみ（R6.4.1以降は提示） ・該当する資材とは、特定建設資材と、その他の資材（土砂、砕石、塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手、石膏ボード）とする。 | 共1編1-1-19、 指示事項11
□ | 再生資源利用促進実施書 | ・該当する建設副産物を搬出する工事のみ（R6.4.1以降は提示） ・該当する建設副産物とは、建設発生土、特定建設資材廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材A、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊）と、建設廃棄物（その他がれき類、建設発生木材B、建設汚泥、金属くず、廃塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、廃石膏ボード、紙くず、ｱｽﾍﾞｽﾄ、その他の分別された廃棄物、混合状態の廃棄物）とする。 | 共1編1-1-19、 指示事項11
□ | 指定主要資材 県内購入実績の確認資料 | ・指定主要資材を使用する工事のみ ・集計表の提出とは別に、監督職員の請求時には納入伝票等の根拠資料を提示。（新たな資料作成は不要） | 指示事項６
□ | 総合評価方式の評価事項 履行確認資料 | ・総合評価方式の適用工事が対象。 ・集計表の提出とは別に、監督職員の請求時には勤務日報や納品伝票等の根拠資料を提示。（新たな資料作成は不要） | 指示事項９
□ | 火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳等 | 火薬類等の危険物を備蓄し使用する場合 | 共1編1-1-29 | ○
□ | 特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票 | 軽油を燃料とする特定特殊自動車を使用する場合 | 共1編1-1-32 | ○
【個別の工種や作業内容等が該当する場合に提示が必要なもの】
□ | 地山の土及び岩の分類の境界の確認資料 | 現地の土及び岩の分類の境界を確かめた場合（段階確認とは別に、監督職員が請求した場合も提示） | 共1編2-3-1 | ○
□ | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ配合計画書、納入書 | 共1編3-3-2 1.(1)に適合する工場（ﾏﾙ適ﾏｰｸ表示等を満足する工場）が出荷する、JISﾏｰｸ表示されたﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを用いる場合 | 共1編3-3-2 | ○
□ | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ配合計画書及び基礎資料、 納入書またはバッチごとの計量記録 | 共1編3-3-2 1.(1)に適合する工場（ﾏﾙ適ﾏｰｸ表示等を満足する工場）が出荷する、JISﾏｰｸ表示のされないﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを用いる場合 | 共1編3-3-2 | ○
□ | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ納入書 またはバッチごとの計量記録 | 共1編3-3-2 1.(2)に該当する工場（ﾏﾙ適ﾏｰｸ表示等を満足しない工場）が製造するﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを使用する場合 | 共1編3-3-2 | ○
□ | 現場練りｺﾝｸﾘｰﾄ材料計量設備の定期点検資料 | 現場練りｺﾝｸﾘｰﾄを使用する場合 | 共1編3-5-4
□ | 鉄筋加工時の調査・試験及び確認資料 | 鉄筋を熱して加工する場合（常温で加工する場合は対象外） | 共1編3-7-3
□ | 鉄筋継手の品質証明資料 | 鉄筋の継手に、圧接継手、溶接継手または機械式継手を用いる場合（重ね継手のみを用いる場合は対象外） | 共1編3-7-5
□ | 圧接工の技量を示す資格証明資料 | ガス圧接を行う場合 | 共1編3-7-6
□ | ポストテンション桁製作工の施工記録資料 | プレストレッシングの施工管理資料 | 共3編2-3-13
□ | 現場継手工のボルト締付け確認資料 | ボルト締め付け後の確認記録資料 | 共3編2-3-23
□ | 伸縮措置工の据付け位置決定資料 | 伸縮装置の温度補正による据付け位置決定資料 | 共3編2-3-24
□ | 現場塗装工の塗料の出荷証明書等 |  | 共3編2-3-31 | ○ | ※１ 工事管理基準で提出を求めていないが、提示を求めることがあるもの
□ | 舗装版切断のpH測定結果 | 回収水のﾏﾆﾌｪｽﾄ提示と併せて提示 | 共3編2-9-3 | ○
□ | 溶接工の資格証明書、作業従事者名簿 |  | 共3編2-4-4等 | ○ | 共3編2-4-4、2-4-9、共6編5-3-1、共10編3-3-1、3-8-11、4-3-1
□ | 固結工の薬液注入の効果が確認できる資料 |  | 共3編2-7-9 |  | ※１ 工事管理基準で提出を求めていないが、提示を求めることがあるもの
□ | 電気事業主任技術者の選任状況を示す資料 | 自家用電気工作物施設の設置・維持管理保守を行う場合 | 共3編2-10-14 | ○
□ | 桁製作工の品質管理資料（板取り） | 板取りを行う場合 | 共3編2-12-3 |  | ※１ 工事管理基準で提出を求めていないが、提示を求めることがあるもの
□ | 工場塗装工の塗料の出荷証明書等 |  | 共3編2-12-11 |  | ※１ 工事管理基準で提出を求めていないが、提示を求めることがあるもの
□ | 植生工の施工管理資料（土壌硬度、pH） | 種子散布吹付工、客土吹付工を行う場合 | 共3編2-14-2 | ○ | ※１ 工事管理基準で提出を求めていないが、提示を求めることがあるもの
□ | 橋座高、支承間距離の検測結果 | 各種の橋梁上部工、鋼製ｼｴｯﾄﾞ上部工等 | 共6編4-9-1等 |  | 共6編4-9-1、5-10-1共10編4-5-1、5-5-1、5-6-1、5-7-1、5-8-1、5-10-1、5-11-1、5-12-1、8-6-3鋼管理橋上部工、鋼橋架設工、PC橋工、プレビーム桁橋工、PCホロースラブ橋工、RCホロースラブ橋工、PC箱桁橋工、PC片持ち箱桁橋工、PC押出し箱桁橋工、鋼製ｼｴｯﾄﾞ上部工
□ | 観測計器埋設の品質・性能に関する資料 | ダム工事で観測機器埋設を行う場合 | 共9編1-7-5
□ | グラウチング工の計量装置の定期検査資料 | ダム工事でグラウチング工を行う場合 | 共9編3-4-4
□ | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物非破壊試験の資料 | 設計図書で非破壊試験の対象工事と明示した場合 | 共10編1-9-4等 |  | 共10編1-9-4、共10編3章1節、共10編5章1節
□ | 地質、湧水、支保工覆工の変状観察記録 | トンネル(NATM) | 共10編6章1節
□ | 坑内観察調査の計測記録 | トンネル(NATM)で、受発注者協議に基づき計測Bを行う場合 | 共10編6章1節
□ | 火薬取扱量、火薬取扱主任の経歴書 | トンネル(NATM)で、火薬を使用する場合 | 共10編6章1節
□ | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞの施工管理資料 | ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞ上部工)の横締め工を行う場合 | 共10編7-4-6 |  | ※１ 工事管理基準で提出を求めていないが、提示を求めることがあるもの
□ | 除雪機械の自動車損害保険関係書類 | 除雪工 | 共10編15-3-10 | ○
※２ 以下の作業は共通仕様書で提示に言及されているが、工事管理基準で「提出」を求める作業であるため、『施工管理資料の提示』に包含されるため、一覧表に掲載していない。
□ | 現場塗装工の施工管理資料（塗膜厚測定記録） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-3-31
□ | 既成杭工の施工管理資料（打止め、杭支持層） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-4-4
□ | 場所打杭工の施工管理資料（打止め、支持地盤） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-4-5
□ | 深礎工の施工管理資料（支持地盤、グラウト注入） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-4-6
□ | オープンケーソン工の施工管理資料（施工記録、支持地盤） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-4-7
□ | ニューマチックケーソン工の施工管理資料（施工記録、支持地盤） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-4-8
□ | 鋼矢板基礎工の施工管理資料（杭長決定の管理方法等、溶接） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-4-9
□ | グースｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の配合決定時の品質確認資料 | 品質管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-6-11
□ | パイルネット工の施工管理資料（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭の施工記録） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-7-5
□ | 固結工の品質管理資料（配合・一軸圧縮強度） | 品質管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-7-9
□ | 工場塗装工の施工管理資料（塗膜厚測定記録） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-12-11
□ | 床版工の施工管理資料（打設前の主桁のそり、打設後の基準高） | 出来形管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共3編2-18-2
□ | ダムｺﾝｸﾘｰﾄ工の練混ぜ性能試験結果資料 | 品質管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共9編1-4-6
□ | 覆工開始の判定資料 | 品質管理資料としての提出とは別に、監督職員または検査職員が請求した場合も提示（提示のために新たな資料作成を求めるものではない） | 共10編6-5-1
●根拠条項等の略例
「共」＝山口県土木工事共通仕様書
１）check欄は、受発注者各自の内部用チェック等に活用するとよい。（活用は任意で、保管や提出等は不要。）
２）名称欄を灰着色した書類は、個別の工事内容等によって提示要否を判断する。提示条件や留意点、根拠条項等に示す関係資料の最新版を確認すること。
３）小規模土木工事（見積書の提出により随意契約する概ね200万円未満の工事）で必要な書類を○で明示。
Note on B7: プルダウンで□、－、☑を選択できる。 各工事での書類要否に応じて変更して活用すること。