## 調達範囲
別紙１_「調達範囲一覧」
項番 | 作業項目 |  |  | 作業主体 |  | 実施年度（想定） |  |  |  | 備考
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 山口県 | 受託業者 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | システム稼働後
1 | 開発 | 全体 | プロジェクト管理 | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ |  | 本仕様書 10プロジェクト管理要件 参照
2 |  | システム | 基本設計 | △ | ◎ | ○
3 |  |  | 詳細設計 | - | ◎ |  | ○
4 |  |  | 製造・単体テスト | - | ◎ |  | ○
5 |  |  | 結合テスト | △ | ◎ |  | ○
6 |  | 環境構築 | 稼働環境構築 | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ |  | 別紙３ 非機能要件定義書 2.全体システム構成 参照
7 |  | 移行 | データ移行 | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ |  | 別紙３ 非機能要件定義書 4.1.データ移行要件 参照
8 |  | テスト | システム（総合）テスト | △ | ◎
9 |  |  | 性能テスト | △ | ◎ |  | ○ | ○
10 |  |  | 信頼性テスト | △ | ◎ |  | ○ | ○
11 |  |  | 現行・新規比較テスト | △ | ◎ |  | ○ | ○
12 |  |  | 外部連携テスト | △ | ◎ |  | ○ | ○
13 |  |  | 受入テスト | ◎ | △ |  |  | ○
14 |  | 付帯 | システム移行 | △ | ◎ |  | ○ | ○ |  | 別紙３ 非機能要件定義書 4.2.システム移行要件 参照
15 |  |  | マニュアル・研修 | △ | ◎ |  | ○ | ○ |  | 別紙３ 非機能要件定義書 5.マニュアル・研修 参照
16 |  |  | 運用設計 | △ | ◎ |  | ○ | ○ |  | 別紙３ 非機能要件定義書 3.運用保守業務委託要件 参照
17 | 運用 | 問い合わせ |  | △ | ◎ |  |  |  | ○ | 別紙３ 非機能要件定義書 3.2.1.問い合わせ対応 参照
18 |  | 運用管理 |  | △ | ◎ |  |  |  | ○ | 別紙３ 非機能要件定義書 3.2.3.運用管理 参照
19 |  | バックアップ |  | △ | ◎ |  |  |  | ○ | 別紙３ 非機能要件定義書 3.2.4.バックアップ 参照
20 | 保守 | ソフトウェア |  | △ | ◎ |  |  |  | ○ | 別紙３ 非機能要件定義書 3.3.1.ソフトウェア保守 参照
21 | 運用保守 | SLA |  | △ | ◎ |  |  |  | ○ | 別紙３ 非機能要件定義書 3.4.サービスレベル合意(SLA) 参照
【凡例】◎：作業主体 △：補助等